## 시트1
topic | component | content | description | output | FEB
[5 empty] | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28
장애인을 위한 서울시 편의시설 안내 | 기획 |  |  | 기능명세 | bar: 3W 14 to 3W 16
|  | 화면 구성 |  | 벤치마킹 문서 | bar: 3W 14 to 3W 16
| 기능 구현 | 서울시 지도 | 네이버 맵 api 사용 | bar: 3W 14 to 3W 17
|  | User Interface | html, css 및 jquery 이용 | bar: 3W 14 to 3W 17
|  | 경로 검색 | 도로명 주소를 좌표로 바꾸는 방법 구현 | bar: 3W 14 to 3W 18
|  | 편의시설 정보 맵핑 | 경도, 위도, 해당 위치 정보 입력에 맞게 표시 | bar: 3W 17 to 4W 21
|  | 발표자료 준비 | 기능 구현 파트 description PPT 제작 | PPT(기능 파트) | bar: 4W 22 to 4W 24
| 분석(EDA) | 데이터 전처리 | 서울시 장애인 관광 편의시설 위도/경도 API 추출 | 위/경도 API 포함 csv 파일 | bar: 3W 14
|  |  | 크롤링 및 수집한 데이터에 대한 전처리 (수치/범주 변환 , 결측/이상값 처리 , 변수 통일화) | csv파일 및 DataFrame형태 | bar: 3W 14 to 3W 18
|  | 크롤링 | 서울특별시 주차정보안내시스템 사이트 크롤링 | json 파일 (확인 후 수정 요) | bar: 3W 15 to 3W 16
|  | 데이터 수집 | 서울시 각 구별 장애인 등록 인구수 현황 | txt 파일 | bar: 3W 14
|  |  | 서울시 내 각 구별 장애인 전용 주차장 현황 | csv 파일 | bar: 3W 15
|  |  | 서울시 장애인콜택시 사용 위치 | xml 파일 | bar: 3W 15 to 3W 16
|  |  | 서울시 장애인 전용 승강편의 시설 (서울메트로, 도시철도공사) | txt 파일 | bar: 3W 15
|  |  | 서울교통공사 휠체어 경사로 설치 현황 (지하철) | json 파일 | bar: 3W 15
|  |  | 서울시 장애인 친화 도서관 현황/위치 | csv 파일 | bar: 3W 15
|  |  | 서울시 전동 휠체어 급속 충전기 위치데이터 | json 파일 | bar: 3W 15
|  |  | 장애인 편의시설 관련 법령 | 법령정리 문서 or 링크 | bar: 3W 14
|  | 데이터 분석 | 장애인 인구수에 따른 추가 설치 필요 시설 분석 | 통계 데이터(DataFrame) | bar: 3W 17 to 4W 23
|  |  | 각 편의시설별 통계분석(기술통계) | 통계 데이터(DataFrame) | bar: 3W 17 to 4W 23
|  | 발표자료 준비 | 데이터 분석 파트 PPT 제작 | PPT(분석 파트) | bar: 4W 21 to 4W 23
| 시각화 | 편의시설 맵핑 | 서울시 내 장애인 편의시설 맵핑(Naver map api , Geocoding api) | map data | bar: 3W 18
|  | 장애인 인구수 분포도 | 전체 인구수 대비 장애인 인구수에 대한 분포도 시각화 | Plot | bar: 3W 18
|  | 편의시설 분포도 | 각 편의시설에 대한 분포도 시각화 및 유의차 표기 | Plot | bar: 4W 21
|  | 장애인 편의시설 추가 설치 위치 | 서울시 내 장애인 편의시설 추가설치 위치 제시 및 시각화 | Plot | bar: 4W 21
|  | PPT | PPT 템플릿 생성 및 구조화 진행 | bar: 4W 22 to 4W 24
|  |  | 기능 파트 PPT & 분석 파트 PPT 병합 | PPT 최종본 (10-15p) | bar: 4W 25 to 5W 28
|  | 발표 |  | 발표 자료